## Sheet1
目标编号 | 目标内容 | 阶段任务 | 目标完成时间
1 | 大型无人机 | 大型无人机方案调研、方案确定 | 2024.12
|  | 大型无人机飞行平台适应性改制 | 2025.06
|  | 航电系统优化 | 2025.09
|  | 任务载荷控制系统适配（通信，灭火、生命搜救、人员运送装备） | 2025.12
|  | 样机整体验证和改进 | 2026.06
|  | 小批量试产 | 2026.12
|  | 量产能力达标 | 2027.06
2 | 通信无人机 | 通信无人机方案调研、方案确定 | 2024.12
|  | 通信无人机平台研发 | 2025.06
|  | 航电系统优化 | 2025.09
|  | 任务载荷控制系统适配（通信，光电系统） | 2025.12
|  | 样机整体验证和改进 | 2026.06
|  | 小批量试产 | 2026.12
|  | 量产能力达标 | 2027.06
3 | 高效灭火装置及灭火舱高效灭火溶液灌装系统 | 方案调研 | 2025.12
|  | 参数指标验证 | 2025.06
|  | 参数指标达标 | 2025.12
|  | 结合大型无人机调配 | 2026.06
|  | 量产能力达标 | 2026.12
4 | 无人机集群控制平台 | 软件需求分析 | 2024.12
|  | 平台原型设计、系统架构设计 | 2025.03
|  | 核心功能开发，算法研发 | 2025.09
|  | 软件系统集成 | 2025.12
|  | 软件模拟测试 | 2026.06
|  | 结合无人机系统测试 | 2026.12
|  | 平台优化、稳定性提升 | 2027.03
|  | 平台量产版本发布 | 2027.06